## przedm
| Przedmiar robót | Zał. Nr ....
Budowa łącznika od GOPS do ulicy Mickiewicza w Narwi
L.p. | Opis robót | Jedn | Obmiar
| wyliczenia uzasadniające lub powołanie się na Nr załącznika |  | robót
1 | 2 | 3 | 4
Roboty przygotowawcze. Roboty pomiarowe (D.01.01.01)
1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy dróg w terenie równinnym
w km 0+000 - 0+201. Wraz z wyznaczeniem osi trasy, rzędnych wysokościowych niwelety
| zabezpieczeniem (przeniesieniem) ptk. osnowy oraz z inwentaryzacją powykonawczą geodez. | km | 0.201
Roboty rozbiórkowe (D.01.02.04)
2 | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grubości 4-6 cm z odwozem gruzu na odkład,
włączenia do istniejącej nawierzchni bitum. (po rozdrobnieniu użyć do podbudowy lub poboczy)
| odcinek w km 0+000 - 0+110, plac manewrowy przy GOPS - 18,0 x 20,0 m | m2 | 848
3 | Rozbiórka nawierzchni z trylinki w km 0+110 - 0+170, wraz z odwozem gruzu | m2 | 255
4 | Rozbiórka istn. chodnika z płyt betonowych w km 0+000 - 0+170, elementy betonowe przed | m2 | 380
wejściem do GOSP, 22,5 x 3,6 = 81,0 m2
5 | Rozbiórka krawężnika betonowego i ławy z odwozem na wysypisko | mb | 315
6 | Rozbiórka studzni kanału sanitarnego średnicy 1200 mm, głębokości 3,0 m, z odwozem gruzu | szt. | 2
7 | Rozbiórka odcinka ks 300 długości 36 mb | mb | 36
Roboty ziemne, wykopy - korytowanie (D.02.01.01)
8 | Roboty ziemne, wykopy w gruncie kat. III, z odwozem urobku na odległość do 5 km
| wykonanie koryta głębokości 30-40 cm na szerokości jezdni, wg tabeli robót: Wj = 498,6 m3 | m3 | 697
plac manewrowy: 30,0 x 22,0 x 0,30 = 198,0 m3
9 | Roboty ziemne, wykopy w gruncie kat. III, z odwozem urobku na odległość do 5 km
| wykonanie koryta głębokości 10-30 cm na szerokości chodników, wg tabeli robót: Wch. | m3 | 139.2
Odwodnienie (D.03.02.01, D.03.01.01)
10 | Roboty ziemne w gruncie kat. II-IV, wykonywanie koparką wykopu wraz z odwozem gruntu
hałdę, wykop wąskoprzestrzenny pod studnie ściekowe i przykanaliki
| 54,0 x 1,50 x 1,0 + 5,0 x 3,0 x 4,5 + 36,0 x 1,0 x 1,0 = 81,0 + 45,0 + 36,0 = 162,0 m3 | m3 | 162
11 | Podbudowa żwirowo-piaskowa stabilizowana mechanicznie, warstwa grubości 20 cm
| 54,0 x 0,50 + 2 x 2,0 x 2,0 = 35,0 m2 | m2 | 35
12 | Studnie chłonne (H=4,0 m) z kręgów bet. średnicy 1500 mm, z włazem żeliwnym
typu C 250 - 1 kpl. Z osadnikiem głębokości 1,5 m. wraz z robotami ziemnymi, zasypaniem
| i zagęszczeniem gruntu wokół studzienek, obmiar: wg tabeli | szt. | 2
13 | Studzienka ściekowa (D 500 mm) (H=3,0 m ) z rur PCV lub betonowa z osadnikiem gł. 1,5 m
z wpustem żeliwnym, ściekowym, ulicznym, typu ciężkiego. Wraz z robotami ziemnymi
| zasypaniem i zagęszczeniem gruntu wokół studzienek, | szt. | 9
14 | Kanał deszczowy (kd 300) z rur kielichowych kanaliz. Z uszczelką gumową PCV typ S
| z robotami ziemnymi, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu wokół rur oraz otuliną termiczną. | mb | 22
15 | Przykanalik z rur PVC D 200 mm, typ S, na podsypce piaskowej grubości 10 cm, wraz
| z robotami ziemnymi, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu wokół rur oraz otuliną termiczną. | mb | 54
16 | Studnia ściekowa kanału sanitarnego średnicy 1200 mm, głębokości 3,0 m | szt. | 2
17 | Kanał sanitarny (ks 300) z rur kielichowych kanaliz. Z uszczelką gumową PCV typ S
| z robotami ziemnymi, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu wokół rur oraz otuliną termiczną. | nb | 36
18 | Zasypanie kanału i obsypanie studni gruntem kat. II, dowiezionym z hałdy, z zagęszczeniem
| warstwami po 20 cm, do uzyskania wsk. zag. min. 1,0. | m3 | 138
D.03.02.01) Regulacja pionowa pokryw , zaworów i zasuw do wysokości nawierzchni
19 | pokrywy kanału sanitarnego ks 300 | szt. | 5
20 | zawory wodociągowe | szt. | 4
Podbudowa (D.04.00.00)
21 | (D.04.01.01) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta na szerokości jezdni
| wg rys. przekroje normalne, przedmiar: j.w. | m2 | 2478.5
22 | (D.04.01.01) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta na szerokości chodników
| przedmiar: j.w. | m2 | 320
Warstwa odcinająca (D.04.02.01) w km
23 | Warstwa odcinająca z piasku grubości 10 cm, wykonana w korycie i zagęszczona
| na szerokości jezdni, przedmiar: 1818,5 + 660,0 | m2 | 2478.5
Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego (D.04.04.02)
24 | Wykonanie podbudowy z mieszanki (50:50) kruszyw łamanych i naturalnych frakcji 0/31,5 mm
stabilizowanych mechan., warstwa 20 cm, z domieszką destruktu asfaltowego z frezowania
wg rys. przekroje normalne, przedmiar:
odcinek od ul.Mickiewicza - 103,0 x 6,0 m = 618,0 m2, poszerzenie lewa strona:
0,5x(14,0 + 3,0)x21,0 = 178,5 m2, strona prawa łuk R=8m: 13,76 m2, zjazd w km 0+050:
5,0 x 2,80 + dwa łuki (R=6m) 2 x 7,74 m2 = 29,48 m2, zjazd do zbiornika: 6,0 x 3,0 = 18,0 m2
zjazd w stronę szkoły: (10,0 + 13,0) x 6,67 m (średnia szer.) = 153,41 m2,
zjazd do bloku: 0,5x(9,5 + 6,0) x 6,0 = 46,5 m2, ulica w str. UG: 61,0 x 6,0 = 366,0 m2
zjazd awaryjny do GOPS: 7,00 x 7,40 = 51,8 m2, dwa łuki (R=3m): 2 x 1,94 = 3,88 m2,
zjazd w ulicę w lewo: 3,0 x 2,0 + 2 x 1,94 = 9,88 m2, zwężenie: z 6,0 na 5,0 m tj. 8,0 x 5,5 m
razem: 44,0 m2, zjazd do GOPS: 6,00x4,40 + łuki (R=3m) 1,94 m2 = 28,34 m2,
droga manewrowa: 18,75 x 5,0 = 93,75 m2, zjazd do UG: 4,0 x 0,25 = 1,00 m2.
miejsca postojowe: 17,4x0,5x(4,60+4,15) = 76,13 m2, 25,50x0,5x(3,60+2,60) = 79,05 m2
| skosy: 0,5x3,60x2,00 + 0,5x2,60x2,60 = 6,98 Plac manewrowy 660 m2 Razem: 2478,5 m2 | m2 | 2478.5
25 | Transport materiału z odległości 15 - 25 km wraz z załadunkiem
| 2478,5 x 0,20 x 1,65 x 1,2275 (luzem) = 1.004 Mg | Mg | 1004
Nawierzchnia (D.05.03.00)
(D.04.03.01)
26 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową średniorozpadową (ok. 1,0 kgm2)
| przed wykonaniem warstwy wiążącej, obmiar: j.w. | m2 | 2478.5
(D.05.03.05)
27 | Nawierzchnia - beton asfaltowy AC11W50/70 mm dla KR1/2 warstwa wiążąca gr. 4 cm
odcinek od ul.Mickiewicza - 103,0 x 6,0 m = 618,0 m2, poszerzenie lewa strona:
0,5x(14,0 + 3,0)x21,0 = 178,5 m2, strona prawa łuk R=8m: 13,76 m2, zjazd w km 0+050:
5,0 x 2,80 + dwa łuki (R=6m) 2 x 7,74 m2 = 29,48 m2, zjazd do zbiornika: 6,0 x 3,0 = 18,0 m2
zjazd w stronę szkoły: (10,0 + 13,0) x 6,67 m (średnia szer.) = 153,41 m2,
zjazd do bloku: 0,5x(9,5 + 6,0) x 6,0 = 46,5 m2, ulica w str. UG: 61,0 x 6,0 = 366,0 m2
zjazd awaryjny do GOPS: 7,00 x 7,40 = 51,8 m2, dwa łuki (R=3m): 2 x 1,94 = 3,88 m2,
zjazd w ulicę w lewo: 3,0 x 2,0 + 2 x 1,94 = 9,88 m2, zwężenie: z 6,0 na 5,0 m tj. 8,0 x 5,5 m
razem: 44,0 m2, zjazd do GOPS: 6,00x4,40 + łuki (R=3m) 1,94 m2 = 28,34 m2,
droga manewrowa: 18,75 x 5,0 = 93,75 m2, zjazd do UG: 4,0 x 0,25 = 1,00 m2.
miejsca postojowe: 17,4x0,5x(4,60+4,15) = 76,13 m2, 25,50x0,5x(3,60+2,60) = 79,05 m2
| skosy: 0,5x3,60x2,00 + 0,5x2,60x2,60 = 6,98 Plac manewrowy 660,0 m2 Razem: 2478,5 m2 | m2 | 2478.5
(D.04.03.01)
28 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową średniorozpadową (ok.0,5 kgm2)
| przed wykonaniem z nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna | m2 | 2478.5
(D.05.03.05)
29 | Nawierzchnia - beton asfaltowy AC11S50/70 dla KR1/2 warstwa ścieralna gr. 4 cm
wraz z transportem samochodami samowył., przedmiar: j.w.
odcinek od ul.Mickiewicza - 103,0 x 6,0 m = 618,0 m2, poszerzenie lewa strona:
0,5x(14,0 + 3,0)x21,0 = 178,5 m2, strona prawa łuk R=8m: 13,76 m2, zjazd w km 0+050:
5,0 x 2,80 + dwa łuki (R=6m) 2 x 7,74 m2 = 29,48 m2, zjazd do zbiornika: 6,0 x 3,0 = 18,0 m2
zjazd w stronę szkoły: (10,0 + 13,0) x 6,67 m (średnia szer.) = 153,41 m2,
zjazd do bloku: 0,5x(9,5 + 6,0) x 6,0 = 46,5 m2, ulica w str. UG: 61,0 x 6,0 = 366,0 m2
zjazd awaryjny do GOPS: 7,00 x 7,40 = 51,8 m2, dwa łuki (R=3m): 2 x 1,94 = 3,88 m2,
zjazd w ulicę w lewo: 3,0 x 2,0 + 2 x 1,94 = 9,88 m2, zwężenie: z 6,0 na 5,0 m tj. 8,0 x 5,5 m
razem: 44,0 m2, zjazd do GOPS: 6,00x4,40 + łuki (R=3m) 1,94 m2 = 28,34 m2,
droga manewrowa: 18,75 x 5,0 = 93,75 m2, zjazd do UG: 4,0 x 0,25 = 1,00 m2.
miejsca postojowe: 17,4x0,5x(4,60+4,15) = 76,13 m2, 25,50x0,5x(3,60+2,60) = 79,05 m2
| skosy: 0,5x3,60x2,00 + 0,5x2,60x2,60 = 6,98 Plac manewrowy 660,0 m2 Razem: 2478,5 m2 | m2 | 2478.5
30 | Transport masy z odległości do 50 km, samochodami samowyładowczymi 15-25 Mg
| 2.478,5,5 x 0,100 + 2.478,5 x 0,100 + zjazdy 10,2 x 0,200 = 497,7 Mg | Mg | 498
Wypełnienie szczeliny masą zalewową (D.05.03.04a)
31 | Uszczelnienie cieku pomiędzy częściami nawierzchni drogowej (pomiędzy jezdnią i miejscami | mb | 79.6
postojowymi i wjazdami: przedmiar: 7,0+10,0+8,0+17,5+7,0+25,5+2,60+2,00 = 79,6 mb
Uzupełnienie poboczy żwirowo-gruntowych (D.06.03.01)
32 | Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechan. Warstwa 20 cm
| na szerokość 1,50 m, przedmiar: (20,0+74,0+19,6+8,4) x 1,50 + 5,0x1,50 = 190,5 m2 | m2 | 190.5
Elementy dróg - krawężnik betonowy, obrzeża, chodniki (D.08.00.00)
Krawężniki betonowe (D.08.01.01)
33 | Wykonanie ławy betonowej o wym. 40 x 30 cm, z oporem pod krawężnik betonowy lekki
przedmiar: od ulicy Mickiewicza strona prawa: 12,56+37,00+9,42+2,80+9,42+41,00+19,63+
25,00+1,94+6,00+7,00+1,94+6,00+19,00+1,94+1,00+6,00+4,15+1,55+4,00+18,75+4,35+
4,00+4,00 = 248,45 mb
strona lewa od UG: 20,00+4,00+20,00+4,00+1,94+3,00+1,94+8,00+3,70+25,50+5,00+13,76+
11,00+6,00 = 127,84 mb,
strona lewa od Mickiewicza do bloku: 5,00+20,00+74,00+6,00+3,00+3,00+6,00+19,6+8,4 =
razem: 145,00 mb. Plac manerowy: 25,4 + 21,3 + 19,8 + 8,3 + 12,0 + 10,50 + 2,4 + 6,0 =
| razem: 105,70 mb. Ogółem: 627,0 m | mb | 627
34 | Ustawienie krawężników betonowych, typ lekki (25 x 12 cm) na zaprawie cem-piask.
| na ławie betonowej z oporem, wraz z zaspoinowaniem szczelin | mb | 627
Chodnik z płytki betonowej (D.08.02.01)
35 | Podbudowa pod chodnik z kruszywa naturalnego stab-mech. - grubości 15 cm, przedmiar:
od Mickiewicza: 13,76x1,90 = 26,14 m2, 37,00x1,90 = 70,30 m2, 2x9,42x1,90 = 35,80 m2,
19,625x1,90 = 37,29 m2, 25,00x0,5x(1,90+1,50) = 42,50 m2, 19,00x1,90 = 36,10 m2,
1,94x1,90 = 3,69 m2, (str. Lewa): 8,20x1,50 = 12,30 m2, 2x20,00x0,5x(1,50+1,20) = 54,00 m2
| Opaska: 4,60x0,15 + 18,75x0,10 = 2,57 m2 Razem: 320,0 m2 | m2 | 356
Plac manewrowy: 25,4 x 0,50 + (21,3 - 5,0 - 2x0,50) x 0,50 + (19,8 + 8,3 + 2,4) x 0,50 = 35,6
36 | Wykonanie chodnika z płyty betonowyej 35x35x6 cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm
od Mickiewicza: 13,76x1,90 = 26,14 m2, 37,00x1,90 = 70,30 m2, 2x9,42x1,90 = 35,80 m2,
19,625x1,90 = 37,29 m2, 25,00x0,5x(1,90+1,50) = 42,50 m2, 19,00x1,90 = 36,10 m2,
1,94x1,90 = 3,69 m2, (str. Lewa): 8,20x1,50 = 12,30 m2, 2x20,00x0,5x(1,50+1,20) = 54,00 m2
| Opaska: 4,60x0,15 + 18,75x0,10 = 2,57 m2 Razem: 320,0 m2 | m2 | 356
Plac manewrowy: 25,4 x 0,50 + (21,3 - 5,0 - 2x0,50) x 0,50 + (19,8 + 8,3 + 2,4) x 0,50 = 35,6
Obrzeża betonowe 20 x 6 m na ławie żwirowej (D.08.03.01)
37 | Ustawienie obrzeży betonowych 20 x 6 cm na ławie żwirowej (wg KPED 03.11), przedmiar:
od Mickiewicza: 7,74+37,00+6,28+6,28+41,00+16,48+26,40+18+500+1,50+9,60 +(zjazdy):
| 1,50+2x1,20 = 174,68 mb | mb | 174.7
Zbiornik odparowujący (D.03.05.01)
38 | Usunięcie warstwy humusu (grubość 15 cm) nad wykopem, 36,0 x 10,0 m,
| z odwozem na odkład na odległość do 5 km, 36,0 x 10,0 x 0,15 = 54,0 m3 | m3 | 54
39 | Wykopy w gruncie kat. II ze złożeniem na hałdę i rozplantowaniem wokół wykopu. | m3 | 165
Rów odparowujący 33,0 x 7,0 m głębokości 1,00 m
40 | Siatka ogrodzeniowa wysokości 1,80 m, słupki stalowe (L=2,5 m) z kątowników (40 x 40 mm) | mb | 92
na stopach betonowych wylewanych, szt. 32, obmiar: 2 x (36 + 10) = 92,0 m
41 | Formowanie nasypu z gruntu kat. II wokół zbiornika odparowującego
| 2 x (36,0 + 10,0) x 0,50 x 0,50 = 23,0 m3 | m3 | 23
42 | Plantowanie skarp nasypu z gruntu kat. II wokół zbiornika odparowującego
| 2 x (36,0 + 10,0) x (1,50 + 0,50 + 0,80) = 257,6 m2 | m2 | 258
43 | Zagęszczenie nasypu z gruntu kat. II wokół zbiornika odparowującego, obmiar: j.w. | m3 | 23
Wjazdy bramowe (D.08.04.01)
Korytowania pod konstrukcję (D.04.01.01)
44 | Korytowanie podłoża pod podbudowę i nawierzchnię, na głębokość ok. 20 cm, (z odwozem)
| zjazdy do posesji: 4,00 x 1,20 + 3,60 x 1,50 = 10,20 m2, | m2 | 10.2
(D.04.04.01)
45 | Podbudowa żwirowa (gr. 12 cm) na zjazdach gosp. (przedmiar: j.w.) | m2 | 10.2
Nawierzchnia zjazdów indywidualnych (D.05.03.00)
(D.04.03.01)
46 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową średniorozpadową (ok. 1,0 kgm2)
| przed wykonaniem warstwy wiążącej, obmiar: wg tabeli robót na zjazdach | m2 | 10.2
(D.05.03.05)
47 | Nawierzchnia - beton asfaltowy AC11W50/70 mm dla KR1/2 warstwa wiążąca gr. 4 cm
| wraz z transportem samochodami samowył. 15-20 Mg, przedmiar: j.w. | m2 | 10.2
(D.04.03.01)
48 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową średniorozpadową (ok.0,5 kgm2)
| przed wykonaniem z nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna | m2 | 10.2
(D.05.03.05)
49 | Nawierzchnia - beton asfaltowy AC11S50/70 dla KR1/2 warstwa ścieralna gr. 4 cm
| wraz z transportem samochodami samowył., obmiar: j.w. | m2 | 10.2
Urządzenia zabezpieczające ruch pojazdów i pieszych (07.06.02)
50 | Ogrodzenie ochronne sztywne, barierki rurowe stalowe "typ olsztyński" przęsło dł. 1,5m
(malowane na kolor żółty) betonowane w podłożu.
| Na długości łuku wewnętrznego w km 0+110,5 tj. 24 mb | mb | 24
51 | Mocowanie progów zwalniających listwowy szerokości 5,50 m, wysokości 7 cm, U-16d | kpl. | 2
szt. 2 w km 0+075 i 0+143 tj. 2 x 5,50 m
Oznakowanie pionowe (D.07.02.01)
52 | Słupki do znaków pionowych z rur stalowych ocynkowanych D 60 mm, L = 3,5 m | szt. | 12
53 | Ustawienie oznakowania pionowego - tablice z balchy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm,
folia odblaskowa I gen., znaki średnie, wraz z kompletem mocowań i śrub
| wg projektu stałej organizacji ruchu | szt. | 21
Oznakowanie poziome (D.07.01.01)
54 | Wykonanie oznakowania poziomego farbę akrylową z mikrokulami odblaskowymi
wraz z wytyczeniem, wg projektu stałej oraganizacji ruchu, przedmiar: Linia P-10 szer. 4,0 m
4,0x7,0,05=14,0 m2, linia P-13 (trójkąty) szt. 10 x 0,175 m2, linia P-4, dł. 15,0x2x0,12= 3,6 m2
linie parkingowe: w km 0+113 - 0+142 tj. 29 mb x 0,12 = 3,5 m2, w km 0+183,5 - 0+200,5
6 x 4,50 x 0,12 + 7 x 0,50 x 0,12 = 3,7 m2, plac manewrowy: 17x4,5x0,12 + 19x0,50x0,12 =
10,3 m2, linia ciągła 23,0 x 0,24 = 5,5 m2, + 5,0 x 0,12 = 0,6 m2, razem 43,0 m2
| wg projektu stałej organizacji ruchu | m2 | 43
Roboty branżowe - zabezpieczenie kabli doziemnych (D.10.08.01)
55 | Założenie rur osłonowych na istniejące kable telekomunikacyjne wraz z wykonaniem
wykopu, jego zasypaniem i zagęszczeniem do uzyskania odpow. wsk. zagęszcz.
rury osłonowe dwudzielne A 110 PS, w km 0+001 - 24 mb,w km 0+106,5 - 16 mb, zjazd do
bloku - 14 mb, w km 0+154,5 - 8 mb, zjazd w km 0+152,5 - 6 mb, msc. Postojowe - 28 mb,
| plac GOK-u - 24 mb. | mb | 120
| Sporządził: | dnia: | 2014-…